

交通运输部主责国家重点研发计划
重点专项管理办法
（征求意见稿）

第一章  总则
第1条 【目的与依据】为贯彻落实党中央、国务院决策部署和国家科技重大项目管理要求，确保交通运输部主责的国家重点研发计划重点专项（以下简称重点专项）顺利实施，实现高效、科学、规范和公正管理，按照《国家重点研发计划管理暂行办法》《国家重点研发计划资金管理办法》《科学技术活动违规行为调查处理规定》等要求，制定本办法。
第2条 【工作导向】重点专项坚持“四个面向”战略导向，服务国家科技创新大局，加快建设现代化高质量国家综合立体交通网，统筹推进交通运输一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型。强化标志性重大成果产出，优先支持应用场景丰富、要素资源保障充足的高水平科学家和团队，加强跨部门、跨行业、跨领域研发布局和协同创新，支撑交通运输重大工程建设和重点产业培育，促进科技成果转化应用，为加快建设交通强国提供科技支撑和引领。
第3条 【职能定位】在中央科技委员会领导下，交通运输部建立跨部门协调机制，会同相关部门成立工作组，对重点专项组织实施和资金监管负总责。交通运输部科技司具体负责重点专项管理工作。
专业机构受交通运输部委托，负责具体项目的管理工作。在项目管理方面向交通运输部直接负责，涉及重大事项应及时向交通运输部请示报告。
项目牵头单位负责项目的具体组织实施工作，强化落实法人责任，对项目实施进度质量和标志性成果产出负总体责任。
项目参与单位负责项目中对应任务的组织实施工作，并在牵头单位统筹下积极配合完成项目实施。

第二章  职责分工
第4条 【交通运输部职责】交通运输部主要职责是：
（一）制定重点专项管理制度，建立跨部门（单位）协调工作机制，建立健全行政、技术两条线责任体系，坚持专项监督工作与组织实施一体化部署，组织开展重点专项全过程监督。
（二）依据批复的实施方案编制发布年度项目申报指南，并负责立项批复。
（三）择优确定专业机构，委托并指导专业机构做好项目申报受理、立项评审、过程管理、监督检查、综合绩效评价、成果转化应用情况、跟踪评价以及专家库建设和维护等工作，对专业机构履职尽责情况进行监督检查和考核评估。
（四）会同工作组成员单位指导监督重点专项年度与中期管理、监督检查和绩效评估，提出重点专项优化调整建议。
（五）会同工作组成员单位，配合中央科技办、财政部开展重点专项监督检查和总体验收等。
（六）会同工作组成员单位建立重点专项组织实施的协调保障机制，充分发挥在政策标准制定、构建应用场景等方面的优势，推动重点专项项目成果的转化应用和信息共享。
（七）组织第三方支撑机构，重点加强对项目立项评审、绩效评价等环节的过程监督和科技成果转化应用、推广落地。
（八）加强保密制度建设，完善保密工作责任体系，严格按照国家关于科技项目保密管理要求，分级分类做好信息安全管理，确保国家秘密安全。
第5条 【工作组成员单位职责】工作组成员单位主要职责是：
（一）配合交通运输部开展重点专项组织管理工作，凝练提出与交通运输领域相关的重大研发需求。
（二）提出本部门、本领域年度项目申报指南建议并参与指南编制工作，参与专家库建设与维护。
（三）为重点专项组织实施提供协调保障支撑，参与对所推荐单位承担任务、资金使用、成果交付等情况的管理与监督。
（四）做好相关政策、规划、标准及重大工程等与重点专项组织实施工作的衔接，协调推动本部门、本领域项目成果的转移转化与应用示范。
第6条 【专业机构职责】专业机构主要职责是：
（一）在交通运输部指导下，编制重点专项年度预算，并对重点专项预算安排建议进行汇总后，按部门预算申报程序报财政部。
（二）制定适合重点专项特点的管理工作方案、项目管理相关制度，并报交通运输部备案。
（三）组织开展项目申报受理、形式审查、评审、专家公示，提出年度项目立项安排建议，根据交通运输部的立项批复与项目牵头单位签订任务书等。
（四）组织开展项目资金拨付、年度进展报告、中期检查和综合绩效评价、成果转化应用情况跟踪评价等工作，按程序对项目进行动态调整等管理和服务工作。
（五）跟踪监督项目经费执行情况，督促项目承担单位规范经费管理，配合开展经费监督检查、审计等相关工作。
（六）按要求向交通运输部报告重点专项及其项目实施情况和重大事项，整体推进重点专项组织实施；配合完成重点专项关键节点考核、监督评估和总体验收等。
（七）聚焦重点专项标志性成果产出，加强对项目承担单位的日常督导和服务协调，切实保障重点专项产出实施方案既定的重大标志性成果。
（八）负责项目综合绩效评价后的后续管理工作，按照交通运输部要求，加强研发成果凝练，组织做好科技成果转化和推广应用；对项目相关资料进行归档保存，促进项目成果信息共享。
（九）更新并维护交通运输领域专家库，加强重点专项相关专家管理。
（十）加强项目日常监督管理和服务，及时解决项目实施过程中存在的问题。
（十一）受理重点专项实施过程中的投诉、质询、质疑等相关事宜，按程序进行处理。
（十二）完成交通运输部交办的重点专项其他相关工作。
第7条 【项目牵头单位】项目牵头单位负责项目的具体实施工作，应强化法人责任。主要职责是：
（一）按照签订的项目任务书组织实施项目，履行任务书各项条款，为项目负责人提供工作保障，落实配套条件，完成项目研发任务和目标。
（二）严格执行国家重点研发计划管理规定和交通运输部有关要求，建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，开展科研工作。
（三）统筹协调各参研单位，细化项目成果产出方案，统筹推进关键技术突破、核心成果产出与凝练，确保项目产出可落地、可复制、可推广的高水平原创成果。
（四）及时报告项目执行中出现的重大事项，按程序报批报备需要调整的事项。
（五）接受指导、检查并配合做好监督、评估和综合绩效评价等工作。
（六）履行保密、知识产权保护等责任和义务，推动项目成果转化应用，配合做好成果转化评估问效工作。
（七）严格执行国家有关财经法规和财务制度，依据项目任务书（含预算）依规管理、使用项目资金。
（八）对不履行项目任务书约定的义务、影响项目正常实施的项目参与单位或相关人员，可按程序向专业机构提出变更申请。
第8条 【项目负责人】项目负责人职责是：
（一）项目负责人全面负责项目任务落地、团队管理、进度把控、成果产出、经费执行，加强项目实施全过程统筹协调和管理，确保项目高质量完成既定研发任务、产出预期成果。
（二）按要求及时编报项目执行情况报告、信息报表、科技报告等。
（三）对不履行项目任务书约定的义务、影响项目正常实施的项目参与单位或相关人员，可向项目牵头单位提出变更申请。
（四）及时上报项目实施过程中出现的重大事项。

第三章  项目组织与实施管理
第9条 【国家科技管理信息系统】重点专项组织实施全过程应纳入统一的国家科技管理信息系统，包括指南发布、评审立项、资金使用、过程管理、综合绩效评价、成果转化应用等，加强信息集成共享和协同。
第10条 【指南编制原则】交通运输部会同工作组成员单位，依据重点专项实施方案，组建指南编制专家组编制重点专项年度项目申报指南。指南编制应锚定国家重大战略和关键任务，充分遵循并全面落实实施方案提出的总体目标和任务设置，坚持问题导向、目标导向、成果导向，加强原始创新，鼓励科技创新与产业创新融合。不得将指南项目作为部门项目、单位项目、个人项目实施。
建立健全应急攻关机制，立足自主可控目标，对于突发紧急的国家重大科技需求进行快速响应，按照中央科技委员会统筹部署和中央科技办安排，及时调整补充实施方案研发内容，加快相关指南任务实施。
第11条 【指南编制要求】指南内容应科学严谨、边界清晰，预期成果与指标可考核、可量化，明确项目组织模式、形式审查条件和遴选方式等。
第12条 【指南编制专家要求】指南编制专家应严格遵守保密纪律、回避制度和科研诚信要求，严禁设置倾向性指南任务、违规透露未公开指南信息、干预后续项目申报评审等工作，自觉接受监督管理，配合主责部门做好指南解读、动态优化及相关核查工作。
第13条 【遴选原则】项目遴选应严格落实中央科技委员会有关规定，原则上采取公开竞争方式，以产出重大标志性科技成果为核心目标，明确落地应用场景、落实要素资源保障，面向全国遴选优势团队和高水平科学家，发挥各类国家战略科技力量作用，开展有组织科研攻关、协同攻关。
第14条 【组织模式】根据国家战略、产业需求、应用场景、项目规模、研发难度等，探索符合行业实际、有利于成果产出的组织模式，并按照“一事一议”原则研究确定。
（一）“揭榜挂帅”。针对国家战略急需、应用导向鲜明、最终用户明确的攻关任务，设立“揭榜挂帅”项目，在项目全过程突出最终用户单位作用，实施“军令状”“里程碑”考核等管理方式。
（二）“赛马制”。针对国家急需、研发风险高、时限紧迫的攻关任务，设立“赛马制”项目，同时支持多支研发团队按照不同技术路线平行攻关、分阶段开展节点考核，根据节点绩效动态调整支持团队数量，实现至少一支研究团队最终“冲线”。
（三）部省联动项目。结合国家区域发展战略，组织参与意愿强、基础条件好、应用场景丰富、要素保障充分的省市，共同凝练需求、联合投入、协同管理，一体化推动重大科技成果产出、落地与转化。
（四）业主制。针对具备工程化落地条件、建成后需长期稳定运营维护、服务交通运输重大工程的项目，可明确业主作为项目牵头单位，更好统筹工程建设和有组织科技攻关。
（五）青年科学家项目。旨在培养一批具备承担重大研发任务能力的青年科学家，设立青年科学家项目，支持青年科技人才开展原创、前沿、交叉科学问题研究，鼓励探索更具创新性和颠覆性的新方法、新路径。
（六）其他类型项目。根据科技创新发展形势变化、国家战略部署调整以及专项实施实际需要，可增设其他类型项目，由交通运输部科技司组织专家论证，按规定履行相关程序纳入重点专项项目管理体系。
第15条 【评审方式】专业机构根据批复的评审工作方案和指南要求开展项目申报受理，对申报团队进行科研诚信审核和形式审查。申报团队数超过拟支持项目数4倍的项目，可采取两轮评审：首轮评审采用网络评审、通讯评审、会议评审等方式，择优遴选出不超过拟支持项目数4倍的申报团队，答辩评审采用会议评审、同场竞技方式、现场考察等方式遴选出拟支持的项目申报团队。
对于申报团队数不超过拟支持项目数4倍的项目，直接进入答辩评审环节；除国家紧缺急需的研究项目和定向项目外，对于申报团队数小于等于拟支持项目数的，停止后续项目立项评审程序。
第16条 【合规性审核】专业机构根据指南要求和评审结果，按照择优支持原则提出年度项目立项安排建议，报交通运输部进行合规性审核。
对于项目申报内容明显偏离指南要求、技术路线无法支撑标志性成果产出、专家意见差异过大等情形，交通运输部可按程序组织重点专项指南编制专家、部门代表等对评审结果进行复核，视情出具维持结果、组织重审、选取候选单位等意见。
第17条 【管理要求】项目牵头单位和项目负责人应切实履行牵头责任，制定本项目组织实施工作方案，加强定期调度、节点控制和协同推进。
    项目参与单位和相关人员应积极配合项目牵头单位开展项目研发，及时报告研究进展及课题实施中的重大事项和问题，支持项目牵头单位加强研究成果集成，及时足额落实承诺的配套资金及保障条件。
第18条 【用户单位要求】“揭榜挂帅”用户单位应具备真实可落地的业务应用场景，深度参与项目研究全过程，按需提供技术需求、场景资源与落地条件，积极配合项目实施、测试验证和验收评估，及时出具用户单位意见，保障项目研究成果落地应用。用户单位应执行回避制度，不得与揭榜方存在控股、管理或重大利益关联关系。
第19条 【全过程动态监管】加强人工智能赋能应用，实施项目全过程数字化动态监管，对实施进度不力的项目及时开展动态调整与优化。
第20条 【中期检查】实行项目中期检查制度。执行周期在3年及以上的项目，在实施中期年份开展中期检查。专业机构制定中期检查工作方案，报交通运输部科技司审核同意后，按照有关规定开展检查工作。
第21条 【中期检查考核】中期检查采取专家独立打分方式进行，并根据专家投票打分情况形成中期检查意见。对于“不通过”项目，设置半年整改期，整改期满仍未达到当前进度的项目，由专业机构提出处理意见，报交通运输部科技司审核后实施项目调整，包括延长项目执行期、责令项目承担单位更换相关负责人、提前终止项目等。对于侧重应用示范的项目，专家组应通过现场考察等方式进行检查。
第22条 【项目群定期会商机制】专业机构应围绕重点专项重大标志性成果产出，建立项目群常态化会商研判机制，及时组织专家和项目牵头单位开展集中会商，加强相关项目间的统筹协调和有组织攻关。
第23条 【重大事项变更】项目实施过程中须对以下事项作出必要调整的，按程序由项目牵头单位提出申请，经专业机构调查核实，按以下方式进行调整：
（一）因不可抗力或经充分论证确有必要变更项目牵头单位、项目负责人、延长项目实施周期、变更项目主要研究目标和考核指标，以及项目预算总额调剂等重大调整事项，由项目牵头单位提出书面申请，专业机构应调查核实并研究形成意见，报交通运输部科技司审核批复后执行。
（二）不影响项目整体目标实现的课题牵头单位、课题负责人、课题实施周期变更，因不可抗力变更课题主要研究目标和考核指标，课题间预算调剂等重要调整事项，由项目牵头单位提出书面申请，专业机构研究审核批复，并报交通运输部科技司备案。
（三）其他一般性调整事项，由项目牵头单位审核并提出书面申请，报专业机构审批、备案，专业机构需做好指导和管理。
第24条 【项目撤销或终止】项目实施过程中存在下列情形之一的，项目任务书签署方均可提出撤销或终止项目建议：
（一）经实践证明，项目技术路线不合理、不可行，或项目无法实现任务书规定的进度且无改进办法。
（二）项目执行中出现严重的知识产权纠纷。
（三）完成项目任务所需的资金、原材料、人员、支撑条件等未落实或发生改变，导致研究无法正常进行。
（四）组织管理不力或者发生重大问题导致项目无法进行。
（五）出现严重违规违纪行为，严重科研不端行为，不按规定进行整改或拒绝整改。
（六）出现国家政策法规变化等不可抗力因素导致项目无法继续实施的情况。
（七）项目任务书规定的其他可以撤销或终止的情形。
第25条 【处理措施】已作出决定撤销或终止的项目，项目承担单位应对已开展工作、经费使用、已购置设备仪器、阶段性成果、知识产权等情况做出书面报告，经专业机构核查并报交通运输部科技司批准后，依规完成后续相关工作。
对于因非正当理由致使项目撤销或终止的，专业机构应调查核实并明确责任人和责任单位，按有关规定提出责令改正、警告、约谈、通报、暂停有关财政资金的拨付与使用、终止或撤销相关项目研发资格、禁止在一定期限内承担或参与国家重点研发计划、记入科研诚信严重失信行为数据库、追回已拨付资金等处理措施，报交通运输部科技司审核批复后执行。

第四章  经费管理
第26条 【强化资金保障】在中央财政资金支持的基础上，加强部省联动、政企联动，引导地方、企业、金融资本及其他社会资金共同投入。对于部省联动实施的项目，地方应给予财政经费支持，并负责按时足额落实到位。
第27条 【经费拨付】按照“放管结合、权责对等”的原则，采取简化预算编制、下放预算调剂权、实行“包干制”“负面清单”等多种方式，扩大科研经费管理自主权，减轻科研人员事务性负担，激发创新活力。
第28条 【经费执行监管】中央财政资金的安排使用，应严格执行国家预算管理和财政国库管理的有关规定，全面实施预算绩效管理，实行专账管理，专款专用，健全结余资金盘活机制，提高资金使用效益，防范浪费和违规使用。项目经费使用中涉及政府采购的，还应执行政府采购法律制度规定。

第五章  综合绩效评价
第29条 【总体要求】项目执行期满后，项目牵头单位应在2个月内完成综合绩效评价准备工作，并通过国科管系统提交综合绩效评价材料。项目下设课题的，项目牵头单位需组织完成课题绩效评价。专业机构及各项目单位不得以任何形式引导、请托、干扰项目综合绩效评价工作。
第30条 【申请延期】项目原则上不得延期，确因客观因素或其他不可抗力因素导致不能按期完成的，项目牵头单位应在执行期结束前6个月提出延期申请，由专业机构审核后按程序提出意见并报交通运输部审核。项目延期原则上只能申请1次，延期时间原则上不超过1年。
第31条 【组织方式】在项目执行期满后6个月内，专业机构应根据项目特点和类型，组建项目综合绩效评价专家组，可采用同行评议、第三方评估和测试、用户评价等方式，依据项目任务书所确定的任务目标、考核指标、经费使用和有关要求开展项目综合绩效评价，并向项目承担单位下达综合绩效评价结论。
第32条 【验收专家组】项目综合绩效评价专家组一般由技术专家和财务专家等共同组成，并实行回避制度。评价专家组技术专家不得少于9人，专家组组长由交通运输部科技司和专业机构共同确定。
第33条 【评价标准】专业机构应细化综合绩效评价标准，统一评价尺度，评价结果分为通过、不通过两种情况。
（一）按期保质完成项目任务书确定的目标和任务，为通过。
（二）未完成项目任务书确定的主要目标和任务，为不通过。
（三）项目提供的综合绩效评价文件、资料、数据存在弄虚作假，或存在违反《科学技术活动违规行为调查处理规定》规定的行为，或未按相关要求报批重大调整事项，或不配合综合绩效评价工作的，均按不通过处理。
第34条 【处理措施】对于综合绩效评价未通过的，专业机构应调查核实后评估明确责任人和责任单位，按照有关规定提出包括警告、约谈、通报、追回已拨付资金、禁止在一定期限内承担或参与国家重点研发计划、记入科研诚信严重失信行为数据库等处理措施，报交通运输部审核批复后执行。

第六章  专业机构管理
第35条 【专业机构遴选】以实现专项任务目标为导向，综合考虑专项领域特点、专项方向延续性、专业机构管理业绩等因素，从中央科技委员会确定的专业机构中公开择优遴选确定专业机构。同一专业机构可承担多个交通运输部主责的重点专项管理工作。
第36条 【专业机构要求】专业机构要建立常态化项目跟踪督导和风险分级预警机制，及时掌握项目实施进度与质量，做好政策解读和宣贯，强化项目前置监管，参与项目牵头单位组织的课题绩效评价，主动协调解决项目实施中存在的问题，加强项目实施过程中的风险评估，对发现的问题进行督导整改。加强成果跟踪，定期向交通运输部报送重大阶段性成果。
第37条 【年度考核】交通运输部每年对专业机构实行履职情况年度考核，通过实地走访、查阅资料、问卷调查、日常监管等方式，重点考核专业机构任务部署落实、规范管理、评审公正、问题处置、成果推进、事项报告等工作执行情况。
第38条 【动态管理】交通运输部建立优胜劣汰的专业机构动态管理机制。年度考核结果为优秀的，优先承接后续专项管理任务；年度考核不合格、不配合交通运输部开展相关管理工作或重点专项管理出现重大问题的，可按程序终止委托，重新确定专业机构承担后续管理工作。
第39条 【专家管理】专业机构应建立健全专家管理监督机制，督促责任专家履行项目全过程跟踪指导等职责，严格要求评审专家遵守工作纪律和保密纪律，规范专家评审行为，确保评审及评价结果公平公正、专业客观。

第七章  监督与激励
第40条 【项目承担单位违规行为认定】项目承担单位存在下列行为之一的，应认定为科学技术活动违规行为：
（一）不履行项目任务书约定的主要义务，影响项目正常实施；
（二）管理和监督失职，造成负面影响或财政资金损失；
（三）未按规定及时报告项目实施过程中的重大事项；
（四）在项目申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中弄虚作假，组织、协助请托；
（五）违规转包、分包科研任务；
（六）隐瞒、迁就、包庇、纵容或参与本单位人员的科学技术活动违规行为；
（七）不按规定上缴应缴的财政科研资金；
（八）不配合交通运输部、专业机构组织的项目监督检查、评估评价等工作，不整改、虚假整改或整改未达到要求；
（九）其他科学技术活动违规行为。
第41条 【项目科研人员违规行为认定】项目科研人员存在下列行为之一的，应认定为科学技术活动违规行为：
（一）不履行项目任务书约定的主要义务，影响项目正常实施；
（二）在项目申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中弄虚作假，组织、实施、接受、协助请托；
（三）夸大研究基础、学术价值或科技成果的技术价值、社会经济效益，隐瞒技术风险，造成负面影响或财政资金损失；
（四）未按规定及时报告研发活动中的重大事项；
（五）违反回避要求，隐瞒利害关系；
（六）擅自降低项目任务书约定的考核指标要求；
（七）提交不相关成果或虚假成果；
（八）抄袭、剽窃、篡改他人科技成果；
（九）因主观因素导致项目任务书确定的主要目标和任务未完成，项目综合绩效评价未通过；
（十）不配合项目监督检查、评估评价等工作，不整改、虚假整改或整改未达到要求；
（十一）其他科学技术活动违规行为。
第42条 【专家违规行为认定】专家存在下列行为之一的，应当认定为科学技术活动违规行为：
（一）未遵守交通运输部规定的工作要求或未履行签订的工作承诺；
（二）违反回避要求，隐瞒利害关系；
（三）未经许可复制、泄露、留存、使用相关评审材料；
（四）采取不正当手段获取评审专家资格；
（五）组织、协助、接受请托，或未按规定及时报告收到的请托事项；
（六）引导、游说其他专家或工作人员，影响评审、评价、监督检查过程和结果；
（七）利用评审专家身份谋取不当利益；
（八）扭曲事实出具不当专家意见；
（九）泄露咨询评审过程中的敏感信息；
（十）其他科学技术活动违规行为。
第43条 【专业机构违规行为认定】专业机构存在下列行为之一的，应当认定为科学技术活动违规行为：
（一）未按合同、协议等履行应尽工作义务或未按规定程序、标准等组织开展项目管理活动，影响重点专项正常实施；
（二）违反回避要求，隐瞒利害关系；
（三）索取、收受项目承担单位财物或利用职务便利谋取不当利益；
（四）引导专家出具虚假或失实评审意见；
（五）泄露重点专项管理过程中的敏感信息；
（六）不配合交通运输部开展重点专项相关工作；
（七）其他科学技术活动违规行为。
第44条 【违规行为处理】存在科学技术活动违规行为的项目承担单位、科研人员、专家，按照《科学技术活动违规行为调查处理规定》等国家有关规定进行处理，由专业机构及时组织情况调查，并将调查结果上报交通运输部审核。专业机构存在第四十二条违规行为的，由交通运输部将相关线索移交其主管单位调查处理。
第45条 【限制措施】对于科学技术人员、评审专家和承担单位，按规定被禁止在一定期限内承担或参与国家重点研发计划，且在相应限制期内，相关责任人员、项目团队及对项目团队负有管理责任的单位，不得再申报、参与交通运输部主责的国家重点研发计划，交通运输部不推荐其参与其他部门主责国家重点研发计划，不推荐参评交通运输领域国家级科技创新人才、国家级科学技术奖励，不支持建设交通运输部管理的科技创新平台。
第46条 【激励措施】交通运输部依据监督评估结果，对在重点专项组织实施过程中表现突出的单位、团队和个人，按国家有关规定予以表彰奖励，作为重点专项后续布局调整、任务承担、资源配置及项目滚动支持、在同等条件下优先支持等方面的重要参考。
第47条 【标志性成果清单】对服务科技前沿、形成自主核心技术、培育新质生产力、支撑重大工程建设的研究成果，统一纳入重点专项标志性成果清单，在成果转化推广、重大创新工程示范应用、国家级科技奖励申报推荐等方面予以重点支持。
第48条 【成果转化推广】交通运输部会同工作组成员单位发挥相关领域、行业、产业优势，为项目成果转化应用创造条件，通过规划、政策和标准规定、场景构建、应用示范、政府采购、金融支持等方式，加快推动项目成果应用和产品迭代升级。
第49条 【人才团队培养】鼓励项目承担单位依托重点专项科研攻关任务，统筹推进创新人才与专业技术团队一体化培养，对参与重点专项实施并作出重要贡献的科研人员，在国家级科技创新人才推荐中予以重点支持。
第50条 【支持战略科技力量建设】重点专项坚持项目、平台、人才统筹布局，支持具备条件的国家级、省部级科技创新平台承接重点专项科研任务。

第八章  附则
第51条 【其他事项】由交通运输部推荐，参与其他国家重点研发计划重点专项的单位及个人，按照相应主责单位的重点专项管理规定执行，涉及科学技术活动违规行为处理的，交通运输部将同步参照本办法执行。
涉及资金管理使用等事项，执行财政部、科技部印发的《国家重点研发计划资金管理办法》及相关规定。
第52条 【解释权】本办法由交通运输部负责解释，本办法未尽事宜，按照中央科技委员会、科技部、财政部及国家重大科技项目管理有关规定执行。
第53条 【实施日期】本办法自印发之日起施行。
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